附件：

中国科学院上海应用物理研究所“三严三实”专题教育工作总体安排

| 时间 | 步骤 | 相关工作安排 |
| --- | --- | --- |
| 5月21日 | 动员部署 （专题党课） | 中科院召开处级以上干部大会暨基层党组织书记专题培训，党组书记、院长白春礼同志讲党课，对专题教育进行动员部署，提出要求。 |
| 5月29日 |  | 分院党组书记王建宇讲党课，对上海分院“三严三实”专题教育动员部署提出要求。 |
| 6月8日 |  | 应物所党委召开专题学习会，研究并确定中国科学院上海应用物理研究所“三严三实”专题教育实施方案。 |
| 6月中 |  | 党委书记赵明华带头讲党课。部署本单位“三严三实”专题教育。 |
| 6月 | 搭建平台 | 开辟专题网页。 |
| 6月至7月 | 学习研讨 | 第一专题： - 中心组学习； 2、各党支部（总支）组织专题学习，由党支部（总支）书记讲党课； 3、邀请党校教授在所内召开专题报告会。 4、参加分院组织的报告会。 |
| 8月至9月 |  | 第二专题： 1、中心组学习； 2、各党支部（总支）组织专题学习，由党总支（总支）书记讲党课； 3、网上专题辅导； 4、参加分院组织的研讨会。 |
| 8月至9月 |  | 各党支部（总支）上报“三严三实”专题教育工作进展。 |
| 10月至11月 |  | 第三专题： - 中心组学习； 2、各党支部（总支）组织专题学习，由党支部（总支）书记讲党课； 3、管理部门负责人深入基层了解问题解决问题； 4、深入创新实体（如兄弟院所、商飞或联影等）学习交流。 |
| 时间 | 步骤 | 相关工作安排 |
| 12月 | 民主生活会 | 召开“三严三实”专题民主生活会，处级领导干部参加所在支部组织生活会。 |
| 12月至1月 | 整改落实、 立规执纪 | 强化整改落实、完成制度文件清理。 |
| 2016年1月 | 工作总结 | 专题教育工作总结 |